Consideraciones generales en la planificación de un OSCE

- Pedir con anticipación el lugar disponible, de acuerdo al n° de estaciones

- Chequear competencias descritas en el programa con las de la U (9 en Med) y las evaluadas (descritas) en cada estación.

- Hacer lista de  de estaciones vs competencias para mantener equilibrio entre los temas a evaluar (blueprint)

- Definir el n° de estaciones considerando el n° total de alumnos, de modo que todos queden incluidos en los ciclos (aunque implique algunos ciclos con menos alumnos )

- Recordar que el OSCE es una forma más de evaluación dentro del curso; si lo que se evalúa en una estación puede hacerse en una prueba de otro tipo, descartarlo del examen.

- Evaluar tiempo de cada estación, idealmente correrla antes con colegas

- Si se considera entrega de feedback inmediato, disponer 1 minuto mas y marcarlo con timbre

- Estaciones con buzones idealmente no debieran existir ; se hace solo si no se cuenta con el número necesario de observadores y no debe sobrepasar el 20% del total de estaciones

- Procurar tener sala cercana donde reunir, informar y nominar – numerar a los alumnos antes de empezar (ver “indicaciones a alumnos antes del examen”)

- Informar a los alumnos  previamente sobre las generalidades del examen, en forma escrita (información a los alumnos” ) y oral

- Elaborar la “parrilla” panorámica

- Lista necesidades por estación y globales, chequear su cumplimiento

- Revisar lista de profesores/ayudantes necesarios  y comparar con los disponibles hasta asegurar contar con todos los  requeridos ( en las estaciones como evaluadores o  ayudantes, y fuera de ellas guiando alumnos, calentando agua, encargado del timbre, etc).

- Recurso humano esencial:

  - Personas que monten la estenografía con anterioridad (M Neilson)

  - Numero de observadores de estaciones + 1 extra por si hay imprevistos

  - 1 persona encargada EXCLUSIVAMENTE del timing

  - 1 coordinador general (a cargo de todo) y otra persona que pueda suplirlo o ayudarlo; idealmente debiera haber 2 personas supervisando

  - Encargado de la restauración

  - 1 persona que  retira celulares e identifica a los alumnos (puede ser el mismo de la pausa de café), y al final los guía al lugar de espera

  - Entrenador de actores (A Rubio)

- Enviar mail a los participantes por estaciones al menos 1 semana antes para que la revisen, hagan sus reparos y se preparen en conjunto con su actor.

- Insistir en la puntualidad de llegada, especialmente si comparte la estación con un actor con el que debe ponerse de acuerdo (ojala ½ hora antes)

- Coordinar con la entrenadora de pacientes simulados el requerimiento para las estaciones; idealmente 1 semana antes

- Considerar entrenamiento previo a los docentes sin o con poca experiencia El Nº de ciclos  de repetición de las estaciones, son  los necesarios para evaluar a todos los alumnos, siempre que estos permanezcan aislados. Si es más de 3 veces, considerar cambios leves en la estación

- Al finalizar, dejar un tiempo de “debriefing” con los alumnos, e idealmente con los docentes. Los comentarios que surgen en ese momento suelen ser muy importantes y reveladores respecto al comportamiento de las estaciones, que después se olvidan.

- Aunque puede haber un feedback general al final, la  corrección y entrega de resultados no se puede hacer  el mismo día, ya que hay que evaluar en forma global lo ocurrido en todas las estaciones.

Aspectos a considerar del punto de vista administrativo:

- Programación de la fecha  del OSCE al menos con tres meses de anticipación con la persona encargada (Sra. M Nielsen) por la posible coincidencia con otros cursos.

- Descripción clara de las funciones y actividades de cada uno de los participantes en el examen. Se requiere contar con las personas mencionadas en “Punteo” (ayudante, encargado del reloj, 1 o 2 coordinadores, etc)

- Considerar en la planificación y distribución de las estaciones , que la planta física del MDA no permite silencio , se escucha de un box a otro

- Disponer 1 estación de café cada 7 u 8 estaciones;

- Evitar dejar estaciones fuera de los boxes (aun de café); solo se puede si es al final del examen

- Envío de la parrilla de distribución a lo menos con tres días de anticipación con inclusión de todos los requerimientos incluyendo salas para alumnos

- Fijar claramente  horario de  realización, tanto de comienzo como  de término, y ser puntual. Considerar que idealmente no debiera  extenderse más allá de 4 hrs.

- Proponer a las alumnas que se tomen el pelo para facilitar la identificación .

- Si hay estaciones de buzón y no se cuenta con cámara, la puerta del box  debe quedar semi abierta.

- Considerar una instancia de evaluación del OSCE también del punto de vista administrativo (aplicación de  instrumento), además del académico